## 20221006系統測試會議記錄
發文、收文 |  | 需有檔案上傳的欄位
要有 組長、督導、主管簽核
員工管理 | 履歷表檔案 | 一覽表 需顯示離職日
| 在職訓練 | 心得報告、照片、其他檔案上傳
| 請假系統 | 要有 職代、主管、督導簽核
| 加班系統 | 1.新增加班事由欄位，一覽表不用查詢 2.主管簽核後才能實際算入加班時數
| 假別規則 | 1.要設定規則表，供每年修改基本假別數 2.每年1月1日全部人重算假
志工管理 |  | 1.目前服務時數 改->目前總服務時數 2.新增欄位：志工開會紀錄，可上傳或登錄
會議管理 | 團督紀錄 | 會議名稱、紀錄者、督導改主管簽核 (提供表格
理監事
會員大會
履歷表檔案、打卡紀錄先放上去網站更新
貼上系統測試檔案google sheet網址